| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM Số: /2023/QĐ-UBND | ### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ### Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nam, ngày tháng năm 2023 |
| --- | --- |

Dự thảo

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về trình tự thủ tục

lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá

quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; Luật Đầu tư công năm 2019; Luật Đấu thầu năm 2013; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP;

Theo Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Quy định về trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (kèm theo Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp số …/BCSTĐ-STP ngày …/…/2023).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Quy định về trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Điều 6 của Quy định như sau:

“Điều 6: Các bước thực hiện dự án

Gồm 07 bước thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất, cụ thể:

1. Bước 1: Chấp thuận chủ trương lập dự án;

2. Bước 2: Lập nhiệm vụ quy hoạch, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/500; Lập quy hoạch, thẩm định, phê duyệt quy hoạch 1/500;

3. Bước 3: Lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư;

4. Bước 4: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu

5. Bước 5: Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán;

6. Bước 6: Đấu thầu và tổ chức thực hiện dự án;

7. Bước 7: Nghiệm thu công trình hoàn thành và quyết toán công trình”.

2. Sửa đổi Điều 7 của Quy định như sau:

“Điều 7: Thủ tục, thời gian và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan

1. Bước 1: Chấp thuận chủ trương lập dự án.

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch có liên quan tổng hợp và đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường chấp thuận chủ trương lập dự án.

b) Thẩm định chấp thuận chủ trương lập dự án:

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thẩm định, lấy ý kiến tham gia của Sở Xây dựng về quy hoạch tổng thể và tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận.

- Thời gian thực hiện: tối đa 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ và đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện; trong đó, thời gian lấy ý kiến tham gia của Sở Xây dựng tối đa 07 ngày làm việc.

c) Chấp thuận chủ trương lập dự án: Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Bước 2:

a) Lập nhiệm vụ quy hoạch, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/500

- Lập nhiệm vụ quy hoạch 1/500: Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện lập nhiệm vụ quy hoạch 1/500, sau khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương lập lập dự án.

- Tham gia ý kiến thẩm định nhiệm vụ quy hoạch 1/500.

+ Uỷ ban nhân dân cấp huyện xin ý kiến Sở Xây dựng và các Sở, ngành liên quan về nhiệm vụ quy hoạch 1/500.

+ Thành phần hồ sơ: Văn bản chấp thuận chủ trương lập dự án; Nhiệm vụ quy hoạch 1/500 khu vực thực hiện dự án; các Văn bản, tài liệu liên quan khác (nếu có).

+ Sở Xây dựng và các Sở, ngành liên quan có văn bản tham gia ý kiến về nhiệm vụ quy hoạch 1/500.

+ Thời gian thực hiện: tối đa 15 ngày làm việc; trong đó, thời gian lấy ý kiến tham gia của các cơ quan có liên quan tối đa 07 ngày làm việc.

- Tổ chức thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/500: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Trường hợp Quy hoạch phân khu thuộc đô thị loại đặc biệt và loại I; quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết các khu vực trong đô thị có phạm vi liên quan đến địa giới hành chính của 2 quận, huyện trở lên, khu vực có ý nghĩa quan trọng, khu vực trong đô thị mới: Thực hiện theo Quy định tại Điều 44 Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009.

b) Lập quy hoạch, thẩm định, phê duyệt quy hoạch 1/500

- Lập quy hoạch 1/500: Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện lập quy hoạch 1/500.

- Tham gia ý kiến thẩm định quy hoạch 1/500.

+ Uỷ ban nhân dân cấp huyện xin ý kiến Sở Xây dựng và các Sở, ngành liên quan về hồ sơ quy hoạch 1/500.

+ Thành phần hồ sơ: Văn bản chấp thuận chủ trương lập dự án; Hồ sơ, bản vẽ quy hoạch 1/500 khu vực thực hiện dự án; các Văn bản, tài liệu liên quan khác (nếu có).

+ Sở Xây dựng và các Sở, ngành liên quan có văn bản tham gia về hồ sơ quy hoạch 1/500.

+ Thời gian thực hiện: tối đa 15 ngày làm việc; trong đó, thời gian lấy ý kiến tham gia của các cơ quan có liên quan tối đa 07 ngày làm việc.

- Tổ chức thẩm định, phê duyệt quy hoạch 1/500: Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

3. Bước 3: Lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư.

a) Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Ủy ban nhân dân cấp huyện giao phòng chuyên môn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

b) Quy mô các hạng mục đầu tư:

- Về san nền trong các lô đất ở:

+ Đối với hạ tầng kỹ thuật các khu đấu giá tại khu vực nông thôn: Cao độ san lấp thấp hơn cao độ quy hoạch là 1,0m.

+ Đối với hạ tầng kỹ thuật các khu đấu giá tại khu vực thành thị: Cao độ san lấp thấp hơn cao độ quy hoạch từ 0,5÷0,7 (m).

+ Vật liệu san lấp sử dụng vật liệu sẵn có tại địa phương (cát san lấp, đá, đất, đất lẫn đá,..), độ đầm chặt K≥85, khuyến khích tận dụng vận liệu san lấp từ tro, xỉ theo chỉ dẫn kỹ thuật tại Quyết định số 216/QĐ-BXD ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ Xây dựng.

- Về đường giao thông:

+ Mặt đường: Hoàn thiện mặt đường đến cao độ quy hoạch.

+ Đối với các vị trí giáp ranh giới dự án (không hè đường) thực hiện đắp taluy và xử lý kết cấu mái taluy.

+ Kết cấu hè đường: Hè đường đầm chặt K≥90; Lát gạch hè đường theo quy hoạch, móng hè đổ bê tông dày 10cm, mác 150.

+ Bó vỉa sử dụng bê tông đúc sẵn mác 200 đá 1x2, kích thước 18x30x100cm; đan rãnh sử dụng bê tông đúc sẵn mác 200 đá 1x2, kích thước 50x30x5cm.

+ Hố trồng cây bằng viên vỉa bê tông đúc sẵn mác 200 đá 1x2;

- Hệ thống thoát nước: Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải được đầu tư theo quy hoạch được duyệt.

- Hệ thống cấp nước sạch, hệ thống phòng cháy chữa cháy: Đầu tư theo quy hoạch được duyệt.

- Hệ thống cấp điện sinh hoạt và điện chiếu sáng:

+ Hệ thống cấp điện sinh hoạt: Phương án cấp điện có thể lựa chọn hạ ngầm hoặc đi nổi tùy thuộc vào từng khu vực theo quy hoạch. Trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện giao đơn vị chuyên môn phối hợp với ngành điện tính toán thỏa thuận cụ thể về: điểm đấu nối, quy mô, phạm vi đầu tư, cơ chế quản lý, vận hành sau khi hoàn thành; vị trí, quy mô công suất trạm biến áp (trường hợp có xây dựng trạm biến áp) để đầu tư xây dựng cho phù hợp với nhu cầu sử dụng. Quy mô đầu tư trạm biến áp (nếu có) được xác định trên cơ sở dự báo mức độ lấp đầy khu cân cư; Quy mô hoàn thiện theo quy hoạch sẽ được ngành điện phát triển, xây dựng theo quy định để đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải.

+ Điện chiếu sáng hè đường: Thực hiện đầu tư theo quy hoạch được phê duyệt.

c) Thẩm định chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư: Thực hiện theo quy định tại các Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam: số 27/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 về việc ban hành Quy định về quản lý đầu tư, xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Nam; số 41/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021, số 45/2022/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND và các quy định pháp luật hiện hành.

4. Bước 4: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Thực hiện theo quy định tại các Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam: số 27/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 về việc ban hành Quy định về quản lý đầu tư, xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Nam; số 41/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021, số 45/2022/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND và các quy định pháp luật hiện hành.

5. Bước 5: Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở: Thực hiện theo quy định Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng; Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh v/v ban hành quy định phân cấp thẩm định dự án, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

6. Bước 6: Đấu thầu và tổ chức thực hiện dự án:

a) Về tổ chức đấu thầu:

- Đơn vị thực hiện: Chủ đầu tư dự án, đơn vị tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu, đơn vị thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Nội dung, trình tự, thủ tục đấu thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: theo quy định pháp luật về đấu thầu và các Thông tư hướng dẫn về đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Phê duyệt kết quả đấu thầu: Chủ đầu tư dự án.

c) Về tổ chức thực hiện dự án:

- Đơn vị thực hiện: Chủ đầu tư dự án, các nhà thầu trúng thầu.

- Nội dung, trình tự thực hiện: theo quy định hiện hành của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ.

7. Bước 7: Nghiệm thu công trình hoàn thành và quyết toán công trình

a) Về nghiệm thu công trình: Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công trình theo quy định về quản lý chất lượng. Các công trình phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các Nghị định hướng dẫn về Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 của Chính phủ và quy định hiện hành của tỉnh Hà Nam.

b) Về quyết toán công trình:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện: chủ trì tổ chức thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện: phê duyệt quyết toán dự án.”.

3. Sửa đổi Điều 8 của Quy định như sau:

“Điều 8. Xử lý chuyển tiếp

1. Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận quy mô đầu tư trước thời điểm quy định này có hiệu lực mà hạng mục cấp điện, cấp nước có nội dung cần điều chỉnh, bổ sung để đảm bảo phù hợp nhu cầu sử dụng của các hộ dân và yêu cầu về quản lý, vận hành thì Ủy ban nhân dân cấp huyện giao đơn vị chuyên môn phối hợp với ngành điện và đơn vị kinh doanh cấp nước của khu vực rà soát, khảo sát, tính toán cụ thể, báo cáo cấp có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh, bổ sung (nếu cần) phù hợp với quy định này. Các nội dung khác thực hiện theo Văn bản đã chấp thuận và quy định tại Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021, Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021.

2. Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất chưa được chấp thuận quy mô đầu tư thì thực hiện theo quy định này.”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ... tháng ... năm 2023. Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam hết hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như điều 3; - Các Bộ: XD, TP (để b/c); - Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp; - TTTU, TT HĐND tỉnh (để b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Văn phòng: HĐND tỉnh, Tỉnh ủy; - Báo, Đài Hà Nam; TT Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh; - VPUB: LĐVP(4), GTXD, TNMT, KT, các CV; - Lưu: VT, GTXD. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH #### Nguyễn Anh Chức |
| --- | --- |