## DK ban đầu
DANH SÁCH DỰ ÁN ĐĂNG KY ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG NĂM 2015
TT |  | Tên doanh nghiệp, dự án | Dự án | Mục tiêu dự án | Loại hình | Quốc tịch | Địa điểm | GCNĐT; VB chấp thuận đầu tư | Công suất đăng ký theo dự án | Tổng vốn đầu tư |  | Tổng vốn đầu tư (Triệu đồng) | Diện tích được giao (m2) | Số lao động (người) | Ước Giá trị SXCN (theo giá CĐ 2010) | 6 tháng 2014 |  |  |  | Cả năm 2014 |  |  |  | Thời điểm hoàn thành cam kết | Thời gian đi vào hoạt động thực tế | Thời hạn dự án | Sản phẩm dự kiến 2013 |  | Tình hình thực hiện
[10 empty] | Triệu USD | Triệu VNĐ |  |  |  |  | Uớc sản lượng | Đơn giá (1000 đ) | Giá hiện hành | GT SXCN theo giá CĐ 2010 (Tr.đ) | Uớc sản lượng | Đơn giá | Giá hiện hành | GT SXCN CĐ2010 (tr.đ) |  |  |  | ĐVT | Số lượng
| TỔNG CỘNG (47 dự án) | [17 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
I |  | NGOÀI KCN (20 DA)
1 | 1 | C«ng ty CP XM Trµng An | Nhà máy vôi công nghiệp | Sản xuất vôi công nghiệp |  | Việt Nam | Xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm | 1115/UBND-CT ngµy 01/7/2013 |  |  | 333857 | 113667 | 113667 | 151 | [8 empty] | Tháng 7/2014 | Tháng 7/2014 |  |  |  | Đầu tư hạ tâng cơ bản xong; hiện đang lắp đặt thiết bị máy móc. Dự kiến tháng 01/2015 đi vào hoạt động sản xuất
2 | 2 | Công ty CP đầu tư công nghệ và thương mại HaNa - Xây dựng nhà hàng sinh thái | Xây dựng nhà hàng phục vụ ăn uống | Xây dựng nhà hàng phục vụ ăn uống |  | Việt Nam | Xã Liêm Tuyền, TP Phủ Lý | Số 1193/UBND-CT ngày 09/7/2013 | Kinh doanh nhà hàng sinh thái |  | 38996 |  | 7823 | 28 | [9 empty] | Năm 2014
3 | 3 | Công ty TNHH xuất nhập khẩu tổng hợp Thành Đạt | Sửa chữa kinh doanh phụ tùng ô tô và máy công cụ công- nông nghiệp | Sửa chữa kinh doanh phụ tùng ô tô và máy công cụ công- nông nghiệp |  | Việt Nam | xã Duy Minh, huyện Duy Tiên | Số 1778/UBND- KTTH ngày 07/10/2013 | Sửa chữa, bảo dưỡng 2.350 lượt xe/năm; cung cấp phụ tùng tổng hợp 6.000 chủng loại/năm; mua bán trao đổi ô tô, máy công- nông nghiệp khoảng 68 xe các loại/năm |  | 20444 |  | 5704 | 40 | [9 empty] | Năm 2014
4 | 4 | Công ty TNHH MTV Minh Quang Hamico | Nhà máy gạch Minh Quang Hamico | Sản xuất gạch tuynel |  | Việt Nam | Xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên | Số 579/UBND-CT ngày 14/4/2014 | 90 triệu viên/năm |  | 135000 | 63181 | 63181 | 300 | [9 empty] | Năm 2015
5 | 5 | Công ty CP gạch bê tông khí công nghệ xanh | Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí chế tạo và dịch vụ thương mại | sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí chế tạo và dịch vụ thương mại |  | Việt Nam | Cụm CN-TTCN Thanh Hải, huyện Thanh Liêm | Số 153/UBND-CT ngày 27/01/2014 | 22,5 triệu viên gạch; 400 chiếc quạt CN; 1500 tấn khung thép; kinh doanh vật liệu xây dựng 147.000m2 |  | 60116 |  | 23343 | 140 | [9 empty] | Tháng 12/2014 hoàn thành
6 | 6 | Công ty TNHH Thuỷ Dương (nay là Công ty TNHH Thuỷ Long Hà Nam) | Nhà máy chế biến lương thực và sản xuất viên củi từ sản phẩm nông nghiệp | Chế biến lương thực và sản xuất viên củi từ sản phẩm nông nghiệp |  | Việt Nam | Điểm CN-TTCN xã Trung Lương, huyện Bình Lục | 791/UBND-CT ngày 26/5/2014 | chế biến lương thực với công suất 15.000 tấn thóc/năm; sản xuất viên củi ép công suất 3.000 tấn/năm |  | 62480 |  | 38986 | 99 | [9 empty] | Năm 2015
7 | 7 | Công ty CP Đầu tư công nghệ xây dựng Quốc Tế | Xây dưng nhà máy gạch không nung công nghệ cao và thương mại dịch vụ | Sản xuất gạch không nung công nghệ cao và thương mại dịch vụ |  | Việt Nam | Cụm CN-TTCN Thanh Hải, huyện Thanh Liêm | 268/UBND-CT ngày 25/02/2014 | 21 triệu viên/năm; kinh doanh bán 06 dây chuyền sản xuất gạch/năm |  | 60489 |  | 23631 | 83 | [9 empty] | Tháng 12/2014 hoàn thành
8 | 8 | Công ty TNHH Nhựa CPI Việt Nam | Nhà máy sản xuất hạt nhựa Masterbatch -Compounds | Sản xuất hạt nhựa Masterbatch -Compounds |  | Việt Nam | Cụm CN-TTCN Bình Lục | Số 2134/UBND-CT | 15 nghìn tấn/năm |  | 17121 |  | 4332 | 40 | [9 empty] | Tháng 5/2015
9 | 9 | Công ty CP PT Sơn Quốc tế Luxsen | Nhà máy sản xuất sơn và chất phủ bề mặt cao cấp | Sản xuất sơn và chất phủ bề mặt cao cấp |  | Việt Nam | Cụm CN-TTCN Bình Lục | Số 2135/UBND-CT | 750 tấn sơn dân dụng; 150 tấn bột bả cao cấp |  | 8002 |  | 2404 | 22 | [9 empty] | Tháng 5/2015
10 | 10 | Công ty TNHH Daewoong Precision (Hàn Quốc) | Dự án nhà máy Daewoong Precision Vina Hà Nam | Sản xuất linh kiện điện tử |  | Hàn Quốc | Thôn Hoàng Lý 3 , xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên | 061023000042 ngày 17/10/2014 |  | 0.2 |  |  | 0 | 60 | [9 empty] | Quý I/2015
11 | 11 | Công ty Dong Shin Coil (Hàn Quốc) | Dự án nhà máy Dong Shin Coil Vina Hà Nam | Sản xuất linh kiện điện tử |  | Hàn Quốc | Thôn Hoàng Lý 3 , xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên | 061023000041 ngày 17/10/2014 |  | 0.6 |  |  | 0 | 64 | [9 empty] | Quý I/2015
12 | 12 | Công ty TNHH NITTOKU Việt Nam | Nhà máy sản xuất giấy | Nhà máy sản xuất giấy |  | Nhật Bản | Cụm CN-TTCN Thi Sơn, huyện Kim Bảng | 061023000040 ngày 01/10/2014 | 14928 tấn/năm | 17 |  |  | 0 | 116 | [9 empty] | Tháng 5/2015
13 | 13 | Công ty TNHH JEIO VINA | Nhà máy sản xuất bộ lọc không ký và cung cấp dịch vụ xây dựng JEIO VINA - Hà Nam | sản xuất bộ lọc không ký và cung cấp dịch vụ xây dựng JEIO VINA - Hà Nam |  | Hàn Quốc | Thôn Hoàng Lý 3, xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên | 061043000043 ngày 25/11/2014 | 50.200 bộ lọc không khí/năm | 0.8 |  |  | 0 | 77 | [9 empty] | Tháng 12/2014
14 | 14 | Công ty TNHH Vision tech Vina | Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử | Sản xuất linh kiện điện tử |  | Hàn Quốc | Xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng |  | 18 triệu sản phẩm/năm | 0.5 |  |  | 0 | 100 | [9 empty] | Tháng 3/2015
15 | 15 | Chi nhánh xăng dầu Thành Anh | Cửa hàng xăng dầu | Cửa hàng xăng dầu |  |  | Xã Chân Lý, huyện Lý Nhân | 820/UBND -CT ngày 26/5/2014 | 396.000 lít xăng/năm; 312.000 lít dầu diezen/năm |  | 3131 |  | 1237 | 8 | [9 empty] | Tháng 1/2015
16 | 16 | Công ty TNHH Long Vân | Xưởng chế biến nông sản | Xưởng chế biến nông sản |  |  | Chân Lý, huyện Lý Nhân | Số 887/UBND -CT ngày 03/6/2014 | 10.000 tấn ngô bao tử, dưa bao tử/năm, 5.000 tấn củ quả sấy khô/năm |  | 16917 |  | 2688 | 38 | [9 empty] | Tháng 1/2015
17 | 17 | Công ty TNHH MINH Quang | Xưởng cơ khí Minh Quang | Xưởng cơ khí Minh Quang |  |  | Thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm | 1913/UBND-CT ngày 29/10/2014 | bảo dưỡng ô tô, máy xúc lật 90 chiếc; dây chuyền chế biến đá 12 dây chuyền; chế tạo cơ khí 200 tb |  | 5470 |  | 4514 | 20 | [9 empty] | Quý I/2015
18 | 18 | Công ty TNHH Trung Kiên | Xây dưựng điểm sinh thái Văn hóa - thể thao Lê Chân | Xây dưựng điểm sinh thái Văn hóa - thể thao Lê Chân |  |  | Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng | 1548/UBND-CT ngày 11/9/2014 |  |  | 61064 |  | 164745 | 81 | [9 empty] | Quý II/2015
19 | 19 | Công ty CP Gạch liên doanh Toàn Thắng | Nhà máy gạch Tuynel Toàn Thắng | Nhà máy gạch Tuynel Toàn Thắng |  |  | Chân Lý, huyện Lý Nhân | 2137/UBND-CT ngày 28/11/2014 | 25 triệu viên/năm |  | 64121 |  | 30000 | 104 | [9 empty] | Quý IV/2015
20 | 20 | Công ty TNHH BÌnh Minh | Chợ đồng Văn | Dự án chợ Đồng Văn |  |  | Thị trấn Đồng Văn | Số 1875/UBND-GTXD ngày 21/10/2014 | Chợ cấp II |  | 13129 |  | 4103 | 5 | [9 empty] | tháng 7/2015
II |  | TRONG KCN (27 DA)
21 | 1 | Công ty TNHH Hiroshima Energy Supply | Chiết nạp gas (LPG) | Chiết nạp gas (LPG) |  | Nhật Bản | KCN Đồng Văn I | 062043000165 Lần đầu: 11/11/2013 ĐC lần hai: 10/10/2014 | 3.600 tấn/năm | 4 |  |  | 10000 | 18 | [9 empty] | 2015-01-09
22 | 2 | Công ty CP Giống cây trồng Trung ương | Chế biến và bảo quản hạt giống | Chế biến và bảo quản hạt giống |  | Việt Nam | KCN Đồng Văn I | 06221000175 Lần đầu: 27/5/2014 | 10.000 tấn/năm |  | 150187 |  | 30418 | [10 empty] | 2016-03-01
23 | 3 | Công ty CP dược phẩm Hoa Linh Hà Nam | SX thuốc, dược phẩm, dược liệu | SX thuốc, dược phẩm, dược liệu |  | Việt Nam | KCN Đồng Văn I | 06221000176 Lần đầu: 21/5/2014 |  |  | 200000 |  | 30000 | 392 | [9 empty] | 2015-12-01
24 | 4 | Công ty TNHH Hankook Al Tec Vina | SX linh kiện điện thoại di động | SX linh kiện điện thoại di động |  | Hàn Quốc | KCN Đồng Văn I | 062023000180 Lần đầu: 20/6/2014 ĐC lần đầu: 06/9/2014 | 13 triệu sp/năm | 7 |  |  | 20000 | 67 | [9 empty] | 2015-02-01
25 | 5 | Công ty TNHH Lan Chi Busine.ss Hà Nam | Xây dựng siêu thị | Xây dựng siêu thị |  | Việt Nam | KCN Đồng Văn I | 06221000188 Lần đầu: 05/08/2014 | doanh thu 72,5 tỷ đồng/năm |  | 49871 |  | 8467 | 46 | [9 empty] | 2015-08-01
26 | 6 | Công ty TNHH Technomeiji Rubber Việt Nam | SX linh kiện ôtô và công nghiệp; Cho thuê nhà xưởng | SX linh kiện ôtô và công nghiệp; Cho thuê nhà xưởng |  | Nhật Bản | KCN Đồng Văn II | 063043000128 Lần đầu 23/3/2012 ĐC lần đầu: 03/01/2014 | 11,07 triệu sp/năm | 6.982 |  |  | 15995 | 36 | [9 empty] | 2013-01-04
27 | 7 | Công ty TNHH Công nghiệp Toàn Hưng Hà Nam | Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu và chế tạo phụ tùng ô tô, xe máy, máy móc, điện cơ, điện tử | Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu và chế tạo phụ tùng ô tô, xe máy, máy móc, điện cơ, điện tử |  | Đài Loan | KCN Đồng Văn II | 062043000142 Lần đầu: 30/01/2013 | SP từ cao su: 13,716 triệu sp/năm; phụ tùng xe máy: 3,084 triệu sp/năm | 3 |  |  | 18000 | 180 | [9 empty] | 2014-02-01
28 | 8 | Công ty TNHH Digitech Việt Nam | Gia công và sản xuất màn hình cảm ứng | Gia công và sản xuất màn hình cảm ứng |  | Hàn Quốc | KCN Đồng Văn II | 062043000149 Lần đầu: 31/05/2013 ĐC lần hai: 28/08/2014 | Màn hình cảm ứng: 12 triệu sp/năm | 30 |  |  | 40000 | 1000 | [9 empty] | 2014-03-01
29 | 9 | Công ty TNHH Nissho Việt Nam, | Sản xuất máy tự động, bộ phận, linh kiện ô tô và linh kiện điện tử. | Sản xuất máy tự động, bộ phận, linh kiện ô tô và linh kiện điện tử. |  | Nhật Bản | KCN Đồng Văn II | 062043000152 Lần đầu: 12/06/2013 ĐC lần đầu: 15/9/2014 | Máy tự động, bộ phận, linh kiện ô tô và linh kiện điện tử: 3,9 triệu sp/năm | 5 |  |  | 12000 | 120 | [9 empty] | 15/6/2014
30 | 10 | Công ty CP Greenfeed Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam | SX thức ăn chăn nuôi | SX thức ăn chăn nuôi |  | Hồng Kông | KCN Đồng Văn II | 06212000181 Lần đầu: 20/6/2014 | 150.000 tấn/năm | 23.341 |  |  | 50000 | 150 | [9 empty] | 2016-01-01
31 | 11 | Công ty TNHH Marujyu Việt Nam | Sản xuất, gia công, lắp giáp các loại linh kiện kim loại | Sản xuất, gia công, lắp giáp các loại linh kiện kim loại |  | Nhật Bản | KCN Đồng Văn II | 062043000185 Lần đầu: 11/7/2014 | 24.000 sp/năm | 2.1 |  |  | 2500 | 28 | [9 empty] | 2015-08-01
32 | 12 | Công ty TNHH Dệt Đài Nguyên (Việt Nam) | Sản xuất, gia công và kinh doanh se sợi, dệt kim và sản phẩm may mặc | Sản xuất, gia công và kinh doanh se sợi, dệt kim và sản phẩm may mặc |  | Đài Loan | KCN Đồng Văn II | 062043000186 Lần đầu: 16/7/2014 | Sợi cotton: 3.498 tấn/năm; Sợi nhân tạo: 4.435 tấn/năm; Sợi tổng hợp: 2.054 tấn/năm; Vải bò (100%cotton và pha trộn) : 5,03 triệu mét/năm. | 150 |  |  | 238713 | 668 | [9 empty] | 2015-10-01
33 | 13 | Công ty TNHH Nước sạch Đài Nguyên (Việt Nam) | Khai thác, xử lý nước | Khai thác, xử lý nước |  | Đài Loan | KCN Đồng Văn II | 062043000191 Lần đầu: 11/9/2014 | 2.500 m3/ngày đêm | 0.475 |  |  | 2300 | 12 | [9 empty] | 2015-07-01
34 | 14 | Công ty TNHH Hà Nội Maruito | Sản xuất và gia công các loại nguyên liệu và sản phẩm sợi | Sản xuất và gia công các loại nguyên liệu và sản phẩm sợi |  | Nhật Bản | KCN Đồng Văn II | 062043000196 Lần đầu: 16/10/2014 | 10 tấn/năm | 3 |  |  | 6030 | 60 | [9 empty] | 2015-11-01
35 | 15 | Công ty TNHH NBK Vina | SX cáp tuyền tín hiệu; các chi tiết bằng cao su, silicon dùng trong sp điện tử | SX cáp tuyền tín hiệu; các chi tiết bằng cao su, silicon dùng trong sp điện tử |  | Hàn Quốc | KCN Đồng Văn II |  | Cáp truyền tín hiệu: 10 triệu sp/năm; Chi tiết bằng cao su, silicon: 12 triệu sp/năm | 1 |  |  | 0 | 58 | [9 empty] | 2015-05-01
36 | 16 | Công ty CP Dược phẩm Hà Nam | Sản xuất thuốc | Sản xuất thuốc |  | Việt Nam | KCN Châu Sơn | 06221000162 Lần đầu: 23/9/2013 | Thuốc dạng viên: 70 triệu viên/năm; Thuốc dạng bột: 30 tấn/năm. |  | 42582 |  | 10398 | 232 | [9 empty] | 2015-03-01
37 | 17 | Công ty CP Cơ khí Trường Giang | SX cửa thép | SX cửa thép |  | Việt Nam | KCN Châu Sơn | 06221000168 Lần đầu: 24/12/2013 | 60.000 sản phẩm/năm |  | 39744 |  | 12500 | 115 | [9 empty] | 2015-01-01
38 | 18 | Công ty TNHH nông nghiệp Tâm Việt | SX thức ăn chăn nuôi | SX thức ăn chăn nuôi |  | Việt Nam | KCN Châu Sơn | 06221000197 Lần đầu: 20/11/2014 | 100.000 tấn/năm |  | 130993 |  | 30000 | [10 empty] | 2016-01-01
39 | 19 | Công ty TNHH SET Việt Nam | SX thiết bị điện, điện tử | SX thiết bị điện, điện tử |  | Hàn Quốc | KCN Châu sơn | 062043000171 Lần đầu: 06/03/2014 | 7,0 triệu sp/năm | 7.5 |  |  | 30000 | 289 | [9 empty] | 2015-01-02
40 | 20 | Công ty TNHH DongJun Art Craft | SX đồ mỹ ký | SX đồ mỹ ký |  | Hàn Quốc | KCN Châu sơn | 062043000174 Lần đầu: 19/5/2014 ĐC lần đầu: 09/12/2014 | 1,0 triệu sp/năm | 1.5 |  |  | 10000 | 350 | [9 empty] | 2015-04-01
41 | 21 | Công ty TNHH Sunlin Electronics Việt Nam | Sản xuất các sản phẩm và linh kiện điện tử. | Sản xuất các sản phẩm và linh kiện điện tử. |  | Hàn Quốc | KCN Châu sơn | 062043000179 Lần đầu: 12/6/2014 ĐC lần đầu: 05/12/2014 | 6,07 triệu sp | 6.6 |  |  | 15000 | 95 | [9 empty] | 2014-11-01
42 | 22 | Công ty TNHH Daedong Vina | Sản xuất, gia công các sản phẩm bằng nhựa, nilon, polime như túi đựng, túi đóng gói rau, củ, quả, thực phẩm. | Sản xuất, gia công các sản phẩm bằng nhựa, nilon, polime như túi đựng, túi đóng gói rau, củ, quả, thực phẩm. |  | Hàn Quốc | KCN Châu sơn | 062043000184 Lần đầu: 07/7/2014 | 660 tấn sản phẩm/năm | 1.8 |  |  | 10000 | 102 | [9 empty] | 2015-04-01
43 | 23 | Công ty TNHH JY Plasteel Vina | Sản xuất xe đạp, xe ba bánh, các đồ chơi từ nhựa và thép khác | Sản xuất xe đạp, xe ba bánh, các đồ chơi từ nhựa và thép khác |  | Hàn Quốc | KCN Châu sơn | 062043000189 Lần đầu: 12/8/2014 | 900.000 sp/năm | 5.5 |  |  | 13172 | 510 | [9 empty] | 2015-09-01
44 | 24 | Công ty TNHH SDS Vina | Sản xuất, gia công và lắp ráp bộ phận làm mát, bộ phận tản nhiệt, aluminum, quạt gió dùng cho máy tính và thiết bị điện tử khác. | Sản xuất, gia công và lắp ráp bộ phận làm mát, bộ phận tản nhiệt, aluminum, quạt gió dùng cho máy tính và thiết bị điện tử khác. | Hàn Quốc | Hàn Quốc | KCN Châu sơn | 062043000192 Lần đầu: 12/9/2014 | 8,6 triệu sp/năm | 1.7 |  |  | 11009 | 120 | [9 empty] | 2015-07-01
45 | 25 | Công ty TNHH Việt Nam Byron Holdings | SX, gia công phụ kiện đồ lót nam nữ | SX, gia công phụ kiện đồ lót nam nữ |  | Nhật Bản | KCN Hòa Mạc | 062043000171 Lần đầu: 21/03/2014 | Băng vải dệt kim 60 triệu m/năm; Băng vải đan móc: 7,2 triệu m/năm | 4.891 |  |  | 15000 | 451 | [9 empty] | 2015-01-04
46 | 26 | Công ty TNHH Sebang Chain Vina | SX đồ trang sức mỹ ký | SX đồ trang sức mỹ ký |  | Hàn Quốc | KCN Hòa Mạc | 062043000182 Lần đầu: 23/6/2014 | 14,3 triệu sp/năm | 6 |  |  | 22304 | [10 empty] | 2015-07-01
47 | 27 | Công ty TNHH DK Việt Nam | Sản xuất khe co giãn và gối cầu | Sản xuất khe co giãn và gối cầu |  | Hàn Quốc | KCN Hòa Mạc | 062043000195 Lần đầu: 15/10/2014 | Khe co giãn: 2.400 chiếc/năm; Gối cầu: 3.600 m/năm | 1.4 |  |  | 11921 | 9 | [9 empty] | 2015-11-01

## den ngay 18-6
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐĂNG KÝ ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 (đến ngày 18/6/2015)
TT |  | Tên doanh nghiệp, dự án | Dự án | Mục tiêu dự án | Loại hình | Quốc tịch | Địa điểm | GCNĐT; VB chấp thuận đầu tư | Công suất đăng ký theo dự án | Tổng vốn đầu tư |  | Tổng vốn đầu tư (Triệu đồng) | Diện tích được giao (m2) | Số lao động (người) | Ước Giá trị SXCN (theo giá CĐ 2010) | 6 tháng 2014 |  |  |  | Cả năm 2014 |  |  |  | Thời điểm hoàn thành cam kết | Thời gian đi vào hoạt động thực tế | Thời hạn dự án | Sản phẩm dự kiến 2013 |  | Tình hình thực hiện
[10 empty] | Triệu USD | Triệu VNĐ |  |  |  |  | Uớc sản lượng | Đơn giá (1000 đ) | Giá hiện hành | GT SXCN theo giá CĐ 2010 (Tr.đ) | Uớc sản lượng | Đơn giá | Giá hiện hành | GT SXCN CĐ2010 (tr.đ) |  |  |  | ĐVT | Số lượng
| TỔNG CỘNG (57 dự án) | [8 empty] | 373.484 | 1684570 | 191581 | 1498847 | 10091 |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
A |  | 22 DA ĐÃ ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG | [7 empty] | 35.1 | 639732 | 122401 | 476154 | 2920
I |  | 12 DA NGOÀI KCN | [7 empty] | 1.1 | 599988 | 122401 | 360552 | 1706
1 | 1 | Công ty CP gạch bê tông khí công nghệ xanh | Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí chế tạo và dịch vụ thương mại | Sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí chế tạo và dịch vụ thương mại |  | Việt Nam | Cụm CN-TTCN Thanh Hải, huyện Thanh Liêm | Số 153/UBND-CT ngày 27/01/2014 | 22,5 triệu viên gạch; 400 chiếc quạt CN; 1500 tấn khung thép; kinh doanh vật liệu xây dựng 147.000m2 |  | 60116 |  | 23343 | 140 | [9 empty] | Tháng 12/2014 hoàn thành |  |  |  |  | Dự án cơ bản đã hoàn thành và đi vào hoạt động sản xuất từ tháng 01/2015.
2 | 2 | Công ty CP PT Sơn Quốc tế Luxsen | Nhà máy sản xuất sơn và chất phủ bề mặt cao cấp | Sản xuất sơn và chất phủ bề mặt cao cấp |  | Việt Nam | Cụm CN-TTCN Bình Lục | Số 2135/UBND-CT | 750 tấn sơn dân dụng; 150 tấn bột bả cao cấp |  | 8002 |  | 2404 | 22 | [9 empty] | Tháng 5/2015 |  |  |  |  | Dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động sản xuất từ tháng 3/2015
3 | 3 | Công ty Dong Shin Coil (Hàn Quốc) | Dự án nhà máy Dong Shin Coil Vina Hà Nam | Sản xuất linh kiện điện tử |  | Hàn Quốc | Thôn Hoàng Lý 3, xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên | 061023000041 ngày 17/10/2014 |  | 0.6 |  |  | 0 | 64 | [9 empty] | Quý I/2015 |  |  |  |  | Dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 2/2015
4 | 4 | Công ty TNHH Vision tech Vina | Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử | Sản xuất linh kiện điện tử |  | Hàn Quốc | Xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng |  | 18 triệu sản phẩm/năm | 0.5 |  |  | 0 | 100 | [9 empty] | Tháng 3/2015 |  |  |  |  | Dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động sản xuất từ tháng 2/2015
5 | 5 | Chi nhánh xăng dầu Thành Anh | Cửa hàng xăng dầu | Cửa hàng xăng dầu |  | Việt Nam | Xã Chân Lý, huyện Lý Nhân | 820/UBND -CT ngày 26/5/2014 | 396.000 lít xăng/năm; 312.000 lít dầu diezen/năm |  | 3131 |  | 1237 | 8 | [9 empty] | Tháng 1/2015 |  |  |  |  | Dự án đã đi vào hoạt động sản xuất từ tháng 01/2015
6 | 6 | Công ty TNHH Long Vân | Xưởng chế biến nông sản | Xưởng chế biến nông sản |  | Việt Nam | Chân Lý, huyện Lý Nhân | Số 887/UBND -CT ngày 03/6/2014 | 10.000 tấn ngô bao tử, dưa bao tử/năm, 5.000 tấn củ quả sấy khô/năm |  | 16917 |  | 2688 | 38 | [9 empty] | Tháng 1/2015 |  |  |  |  | Dự án đã đi vào hoạt động sản xuất từ tháng 01/2015
7 | 7 | Công ty TNHH MINH Quang | Xưởng cơ khí Minh Quang | Xưởng cơ khí Minh Quang |  | Việt Nam | Thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm | 1913/UBND-CT ngày 29/10/2014 | bảo dưỡng ô tô, máy xúc lật 90 chiếc; dây chuyền chế biến đá 12 dây chuyền; chế tạo cơ khí 200 tb |  | 5470 |  | 4514 | 20 | [9 empty] | Quý I/2015 |  |  |  |  | Dự án đã đi vào hoạt động sản xuất từ tháng 02/2015
8 | 8 | Công ty TNHH Trung Kiên | Xây dựng điểm sinh thái Văn hóa - thể thao Lê Chân | Xây dựng điểm sinh thái Văn hóa - thể thao Lê Chân |  | Việt Nam | Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng | 1548/UBND-CT ngày 11/9/2014 | Kinh doanh dịch vụ ăn uống, câu cá…. |  | 61064 |  | 164745 | 81 | [9 empty] | Quý II/2015 |  |  |  |  | Dự án đã đi vào hoạt động kinh doanh từ tháng 5/2015
9 | 9 | C«ng ty CP XM Trµng An | Nhà máy vôi công nghiệp | Sản xuất vôi công nghiệp |  | Việt Nam | Xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm | 1115/UBND-CT ngµy 01/7/2013 | 1000 tấn/ngày |  | 333857 | 113667 | 113667 | 151 | [8 empty] | Tháng 7/2014 | Tháng 7/2014 |  |  |  | Đầu tư hạ tâng cơ bản xong; hiện đang lắp đặt thiết bị máy móc. Dự kiến tháng 01/2015 đi vào hoạt động sản xuất | Dự án đã đi vào hoạt động sản xuất từ ngày 30/4/2015
10 | 10 | Công ty TNHH Phú Hiền | Xây dựng cửa hàng xăng dầu Phú Hiền | Cửa hàng xăng dầu | Trong nước | Việt Nam | Xã Đồng Du, huyện Bình Lục | 154/UBND-CT ngày 28/01/2015 | 216 nghìn lít xăng/năm; 264 nghìn lít dầu/năm |  | 4606 | 216 nghìn lít xăng/năm; 264 nghìn lít dầu/năm | 2000 | 12 | Số 53/TTr-SKHĐT ngày 16/01/2015 | 154/UBND-CT ngày 28/01/2015 | [7 empty] | Tháng 11/2015 |  |  |  |  | Dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ đầu tháng 5/2015
11 | 11 | Công ty TNHH May Đức Hạnh | Nhà máy sản xuất hàng may mặc | Sản xuất hàng may mặc | Trong nước | Việt Nam | Cụm CN Bình Lục, huyện Bình Lục | 342/UBND -CT ngày 04/3/2015 | 1,872 triệu sản phẩm |  | 81225 | 1,872 triệu sản phẩm | 37220 | 1000 | 149/TTr-SKHĐT ngày 12/02/2015 | 342/UBND -CT ngày 04/3/2015 | [7 empty] | Tháng 4/2015 |  |  |  |  | Dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 4/2015
12 | 12 | Công ty CP SƠn Hải | Xưởng sản xuất vật liệu xây dựng | Sản xuất VLXD | Trong nước | Việt Nam | Cụm CN Nam Châu Sơn | Số 260/UBND-KHTH ngày 10/02/2015 | 27000 tấn bột đá; 4,5 triệu viên gạch bê tông và các sản phẩm vật liệu xây dựng khác |  | 25600 | 8734 | 8734 | 70 | Số 78/TTr-SKHĐT ngày 22/01/2015 | Số 260/UBND-KHTH ngày 10/02/2015 | [7 empty] | Quý II/2015 |  |  |  |  | Dự án đã đi vào hoạt động sản xuất KD từ tháng 4/2015
II |  | 10 DA TRONG KCN | [7 empty] | 34 | 39744 | 0 | 115602 | 1214
13 | 1 | Công ty TNHH Hankook Al Tec Vina | SX linh kiện điện thoại di động | SX linh kiện điện thoại di động |  | Hàn Quốc | KCN Đồng Văn I | 062023000180 Lần đầu: 20/6/2014 ĐC lần đầu: 06/9/2014 | 13 triệu sp/năm | 7 |  |  | 20000 | 67 | [9 empty] | 2015-02-01 |  |  |  |  | Dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ ngày 15/6/2015
14 | 2 | Công ty CP Cơ khí Trường Giang | SX cửa thép | SX cửa thép |  | Việt Nam | KCN Châu Sơn | 06221000168 Lần đầu: 24/12/2013 | 60.000 sản phẩm/năm |  | 39744 |  | 12500 | 115 | [9 empty] | 2015-01-01 |  |  |  |  | Dự án mới đi vào hoạt động sản xuất (từ đầu tháng 6/2015)
15 | 3 | Công ty TNHH JY Plasteel Vina | Sản xuất xe đạp, xe ba bánh, các đồ chơi từ nhựa và thép khác | Sản xuất xe đạp, xe ba bánh, các đồ chơi từ nhựa và thép khác |  | Hàn Quốc | KCN Châu sơn | 062043000189 Lần đầu: 12/8/2014 | 900.000 sp/năm | 5.5 |  |  | 13172 | 510 | [9 empty] | 2015-09-01 |  |  |  |  | Dự án đã đi vào hoạt động sản xuất (từ đầu tháng 6/2015)
16 | 4 | Công ty TNHH SDS Vina | Sản xuất, gia công và lắp ráp bộ phận làm mát, bộ phận tản nhiệt, aluminum, quạt gió dùng cho máy tính và thiết bị điện tử khác. | Sản xuất, gia công và lắp ráp bộ phận làm mát, bộ phận tản nhiệt, aluminum, quạt gió dùng cho máy tính và thiết bị điện tử khác. | Hàn Quốc | Hàn Quốc | KCN Châu sơn | 062043000192 Lần đầu: 12/9/2014 | 8,6 triệu sp/năm | 1.7 |  |  | 11009 | 120 | [9 empty] | 2015-07-01 |  |  |  |  | Dự án đã đi vào hoạt động sản xuất (từ đầu tháng 6/2015)
17 | 5 | Công ty TNHH Hiroshima Energy Supply | Chiết nạp gas (LPG) | Chiết nạp gas (LPG) |  | Nhật Bản | KCN Đồng Văn I | 062043000165 Lần đầu: 11/11/2013 ĐC lần hai: 10/10/2014 | 3.600 tấn/năm | 4 |  |  | 10000 | 18 | [9 empty] | 2015-01-09 |  |  |  |  | Dự án đã đi vào HĐSX kinh doanh từ tháng 4/2015
18 | 6 | Công ty TNHH Sunlin Electronics Việt Nam | Sản xuất các sản phẩm và linh kiện điện tử. | Sản xuất các sản phẩm và linh kiện điện tử. |  | Hàn Quốc | KCN Châu sơn | 062043000179 Lần đầu: 12/6/2014 ĐC lần đầu: 05/12/2014 | 6,07 triệu sp | 6.6 |  |  | 15000 | 95 | [9 empty] | 2014-11-01 |  |  |  |  | Dự án đã đi vào HĐSX kinh doanh từ tháng 4/2015
19 | 7 | Công ty TNHH Daedong Vina | Sản xuất, gia công các sản phẩm bằng nhựa, nilon, polime như túi đựng, túi đóng gói rau, củ, quả, thực phẩm. | Sản xuất, gia công các sản phẩm bằng nhựa, nilon, polime như túi đựng, túi đóng gói rau, củ, quả, thực phẩm. |  | Hàn Quốc | KCN Châu sơn | 062043000184 Lần đầu: 07/7/2014 | 660 tấn sản phẩm/năm | 1.8 |  |  | 10000 | 102 | [9 empty] | 2015-04-01 |  |  |  |  | Dự án đã đi vào HĐSX kinh doanh từ tháng 4/2015
20 | 8 | Công ty TNHH DK Việt Nam | Sản xuất khe co giãn và gối cầu | Sản xuất khe co giãn và gối cầu |  | Hàn Quốc | KCN Hòa Mạc | 062043000195 Lần đầu: 15/10/2014 | Khe co giãn: 2.400 chiếc/năm; Gối cầu: 3.600 m/năm | 1.4 |  |  | 11921 | 9 | [9 empty] | 2015-11-01 |  |  |  |  | Dự án đã đi vào HĐSX từ tháng 5/2015
21 | 9 | Công ty TNHH Nissho Việt Nam, | Sản xuất máy tự động, bộ phận, linh kiện ô tô và linh kiện điện tử. | Sản xuất máy tự động, bộ phận, linh kiện ô tô và linh kiện điện tử. |  | Nhật Bản | KCN Đồng Văn II | 062043000152 Lần đầu: 12/06/2013 ĐC lần đầu: 15/9/2014 | Máy tự động, bộ phận, linh kiện ô tô và linh kiện điện tử: 3,9 triệu sp/năm | 5 |  |  | 12000 | 120 | [9 empty] | 15/6/2014 |  |  |  |  | Dự án đã đi vào HĐSX từ tháng 5/2015
22 | 10 | Công ty TNHH NBK Vina | SX cáp tuyền tín hiệu; các chi tiết bằng cao su, silicon dùng trong sp điện tử | SX cáp tuyền tín hiệu; các chi tiết bằng cao su, silicon dùng trong sp điện tử |  | Hàn Quốc | KCN Đồng Văn II |  | Cáp truyền tín hiệu: 10 triệu sp/năm; Chi tiết bằng cao su, silicon: 12 triệu sp/năm | 1 |  |  | 0 | 58 | [9 empty] | 2015-05-01 |  |  |  |  | Dự án đã đi vào HĐSX từ tháng 5/2015
B |  | 35 DA chưa đi vào HĐSX | [7 empty] | 338.384 | 1044838 | 69180 | 1022693 | 7171
I |  | 12 DA NGOÀI KCN | [7 empty] | 18 | 428456 | 69180 | 183759 | 1002
23 | 1 | Công ty CP đầu tư công nghệ và thương mại HaNa - Xây dựng nhà hàng sinh thái | Xây dựng nhà hàng phục vụ ăn uống | Xây dựng nhà hàng phục vụ ăn uống |  | Việt Nam | Xã Liêm Tuyền, TP Phủ Lý | Số 1193/UBND-CT ngày 09/7/2013 | Kinh doanh nhà hàng sinh thái |  | 38996 |  | 7823 | 28 | [9 empty] | Năm 2014 |  |  |  |  | Dự kiến tháng 10/2015 đi vào hoạt động sản xuất. Hiện đã đầu tư xây dựng phần thô cơ bản xong; đang hoàn thiện.
24 | 2 | Công ty TNHH xuất nhập khẩu tổng hợp Thành Đạt | Sửa chữa kinh doanh phụ tùng ô tô và máy công cụ công- nông nghiệp | Sửa chữa kinh doanh phụ tùng ô tô và máy công cụ công- nông nghiệp |  | Việt Nam | xã Duy Minh, huyện Duy Tiên | Số 1778/UBND- KTTH ngày 07/10/2013 | Sửa chữa, bảo dưỡng 2.350 lượt xe/năm; cung cấp phụ tùng tổng hợp 6.000 chủng loại/năm; mua bán trao đổi ô tô, máy công- nông nghiệp khoảng 68 xe các loại/năm |  | 20444 |  | 5704 | 40 | [9 empty] | Năm 2014 |  |  |  |  | Dự kiến tháng 12/2015 dự án hoàn thành và đi vào hoạt động. Hiện nhà đầu tư đang triển khai xây dựng nhà điều hành, khu trưng bầy sản phẩm và các hạng mục phụ trợ khác.
25 | 3 | Công ty TNHH MTV Minh Quang Hamico | Nhà máy gạch Minh Quang Hamico | Sản xuất gạch tuynel |  | Việt Nam | Xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên | Số 579/UBND-CT ngày 14/4/2014 | 90 triệu viên/năm |  | 135000 | 63181 | 63181 | 300 | [9 empty] | Năm 2015 |  |  |  |  | Dự kiến tháng 7/2015 dự án hoàn thành đi vào hoạt động sản xuất. Hiện đã đầu tư xây dựng cơ bản xong; đang triển khai lắp đặt thiết bị máy móc
26 | 4 | Công ty TNHH Thuỷ Dương (nay là Công ty TNHH Thuỷ Long Hà Nam) | Nhà máy chế biến lương thực và sản xuất viên củi từ sản phẩm nông nghiệp | Chế biến lương thực và sản xuất viên củi từ sản phẩm nông nghiệp |  | Việt Nam | Điểm CN xã Trung Lương, huyện Bình Lục | 791/UBND-CT ngày 26/5/2014 | chế biến lương thực với công suất 15.000 tấn thóc/năm; sản xuất viên củi ép công suất 3.000 tấn/năm |  | 62480 |  | 38986 | 99 | [9 empty] | Năm 2015 |  |  |  |  | Dự kiến tháng 12/2015, dự án hoàn thành và đi vào hoạt động sản xuất; Nhà đầu tư đang triển khai xây dựng (đang thi xd nhà xưởng)
27 | 5 | Công ty CP Đầu tư công nghệ xây dựng Quốc Tế | Xây dưng nhà máy gạch không nung công nghệ cao và thương mại dịch vụ | Sản xuất gạch không nung công nghệ cao và thương mại dịch vụ |  | Việt Nam | Cụm CN Thanh Hải, huyện Thanh Liêm | 268/UBND-CT ngày 25/02/2014 | 21 triệu viên/năm; kinh doanh bán 06 dây chuyền sản xuất gạch/năm |  | 60489 |  | 23631 | 83 | [9 empty] | Tháng 12/2014 hoàn thành |  |  |  |  | Đang triển khai dầu tư xây dựng; dự kiến tháng 10 đi vào HĐSX
28 | 6 | Công ty TNHH Nhựa CPI Việt Nam | Nhà máy sản xuất hạt nhựa Masterbatch -Compounds | Sản xuất hạt nhựa Masterbatch -Compounds |  | Việt Nam | Cụm CN Bình Lục | Số 2134/UBND-CT | 15 nghìn tấn/năm |  | 17121 |  | 4332 | 40 | [9 empty] | Tháng 5/2015 |  |  |  |  | Dự kiến tháng 7/2015 hoàn thành đi vào hoạt động SX. Nhà đầu tư đã đầu tư xây dựng xong; hiện đang lắp đặt thiết bị máy móc
29 | 7 | Công ty TNHH Daewoong Precision (Hàn Quốc) | Dự án nhà máy Daewoong Precision Vina Hà Nam | Sản xuất linh kiện điện tử |  | Hàn Quốc | Thôn Hoàng Lý 3, xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên | 061023000042 ngày 17/10/2014 |  | 0.2 |  |  | 0 | 60 | [9 empty] | Quý I/2015 |  |  |  |  | Dự kiến tháng 7/2015; hiện đang lắp đặt thiết bị.
30 | 8 | Công ty TNHH NITTOKU Việt Nam | Nhà máy sản xuất giấy | Nhà máy sản xuất giấy |  | Nhật Bản | Cụm CN Thi Sơn, huyện Kim Bảng | 061023000040 ngày 01/10/2014 | 14928 tấn/năm | 17 |  |  | 0 | 116 | [9 empty] | Tháng 5/2015 |  |  |  |  | Xây dựng cơ bản xong; hiện đang lắp đặt thiế bị máy móc. Dự kiến tháng 10/2015 đi vào hoạt động
31 | 9 | Công ty TNHH JEIO VINA | Nhà máy sản xuất bộ lọc không ký và cung cấp dịch vụ xây dựng JEIO VINA - Hà Nam | sản xuất bộ lọc không ký và cung cấp dịch vụ xây dựng JEIO VINA - Hà Nam |  | Hàn Quốc | Thôn Hoàng Lý 3, xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên | 061043000043 ngày 5/11/2014 | 50.200 bộ lọc không khí/năm | 0.8 |  |  | 0 | 77 | [9 empty] | Tháng 12/2014 |  |  |  |  | Dự kiến tháng 7/2015; hiện đang lắp đặt thiết bị.
32 | 10 | Công ty CP Gạch liên doanh Toàn Thắng | Nhà máy gạch Tuynel Toàn Thắng | Nhà máy gạch Tuynel Toàn Thắng |  |  | Chân Lý, huyện Lý Nhân | 2137/UBND-CT ngày 28/11/2014 | 25 triệu viên/năm |  | 64121 |  | 30000 | 104 | [9 empty] | Quý IV/2015 |  |  |  |  | Chuẩn bị đầu tư xây dựng; dự kiến tháng 12/2015 đi vào HĐSX
33 | 11 | Công ty TNHH BÌnh Minh | Chợ đồng Văn | Dự án chợ Đồng Văn |  |  | Thị trấn Đồng Văn | Số 1875/UBND-GTXD ngày 21/10/2014 | Chợ cấp II |  | 13129 |  | 4103 | 5 | [9 empty] | tháng 7/2015 |  |  |  |  | Dự kiến tháng 9/2015 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; Nhà đầu tư đang triển khi xây dựng, hiện đã hoàn thành xong hạng mục móng nhà lồng chợ
34 | 12 | Nhà máy sản xuất bột đá | Công ty TNHH Vận tải thủy nội địa và xếp dỡ Châu Sơn | Sản xuất bộ đá | Trong nước | Việt Nam | Cụm CN Nam Châu Sơn | Số 259/UBND-KHTH ngày 10/02/2015 | 70000 tấn bột đá |  | 16676 | 5999 | 5999 | 50 | Số 129/TTr-SKHĐT ngày 09/02/2015 | Số 259/UBND-KHTH ngày 10/02/2015 | [7 empty] | Quý II/2015 |  |  |  |  | Đang đầu tư xây dựng; dự kiến tháng 7 đi vào HĐSX
II |  | 23 DA TRONG KCN | [7 empty] | 320.384 | 616382 | 0 | 838934 | 6169
35 | 1 | Công ty TNHH Technomeiji Rubber Việt Nam | SX linh kiện ôtô và công nghiệp; Cho thuê nhà xưởng | SX linh kiện ôtô và công nghiệp; Cho thuê nhà xưởng |  | Nhật Bản | KCN Đồng Văn II | 063043000128 Lần đầu 23/3/2012 ĐC lần đầu: 03/01/2014 | 11,07 triệu sp/năm | 6.982 |  |  | 15995 | 36 | [9 empty] | 2013-01-04 |  |  |  |  | Dự kiến tháng 7/2015 đi vào HĐSX. Hiện đã xây dựng xong nhà xưởng, đã lắp đặt máy móc, thiết bị xong và đang chạy thử
36 | 2 | Công ty TNHH Marujyu Việt Nam | Sản xuất, gia công, lắp giáp các loại linh kiện kim loại | Sản xuất, gia công, lắp giáp các loại linh kiện kim loại |  | Nhật Bản | KCN Đồng Văn II | 062043000185 Lần đầu: 11/7/2014 | 24.000 sp/năm | 2.1 |  |  | 2500 | 28 | [9 empty] | 2015-08-01 |  |  |  |  | Dự kiến tháng 7/2015 đi vào HĐSX. Hiện đã xây dựng cơ bản xong nhà xưởng, đang chuẩn bị lắp đặt máy móc, thiết bị
37 | 3 | Công ty TNHH Việt Nam Byron Holdings | SX, gia công phụ kiện đồ lót nam nữ | SX, gia công phụ kiện đồ lót nam nữ |  | Nhật Bản | KCN Hòa Mạc | 062043000171 Lần đầu: 21/03/2014 | Băng vải dệt kim 60 triệu m/năm; Băng vải đan móc: 7,2 triệu m/năm | 4.891 |  |  | 15000 | 451 | [9 empty] | 2015-01-04 |  |  |  |  | Dự kiến tháng 10/2015 đi vào HĐSX. Hiện cơ bản xong các hạng mục xây dựng; đang tiến hành lắp đặt thiết bị máy móc
38 | 4 | Công ty TNHH DongJun Art Craft | SX đồ mỹ ký | SX đồ mỹ ký |  | Hàn Quốc | KCN Châu sơn | 062043000174 Lần đầu: 19/5/2014 ĐC lần đầu: 09/12/2014 | 1,0 triệu sp/năm | 1.5 |  |  | 10000 | 350 | [9 empty] | 2015-04-01 |  |  |  |  | Dự kiến tháng 7/2015 đi vào HĐSX. Hiện đã xây dựng xong phần thô nhà xưởng, đang tiến hành hoàn thiện và chuẩn bị lắp đặt máy móc, thiết bị
39 | 5 | Công ty TNHH Sebang Chain Vina | SX đồ trang sức mỹ ký | SX đồ trang sức mỹ ký |  | Hàn Quốc | KCN Hòa Mạc | 062043000182 Lần đầu: 23/6/2014 | 14,3 triệu sp/năm | 6 |  |  | 22304 | [10 empty] | 2015-07-01 |  |  |  |  | Dự kiến tháng 8/2015 đi vào HĐSX. Hiện đang triển khai công tác xây dựng nhà xưởng và các hạng mục phụ trợ, dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng trong tháng 06/2015
40 | 6 | Công ty CP Dược phẩm Hà Nam | Sản xuất thuốc | Sản xuất thuốc |  | Việt Nam | Cụm Tây Nam thành phố Phủ Lý | 06221000162 Lần đầu: 23/9/2013 | Thuốc dạng viên: 70 triệu viên/năm; Thuốc dạng bột: 30 tấn/năm. |  | 42582 |  | 10398 | 232 | [9 empty] | 2015-03-01 |  |  |  |  | Dự kiến tháng 9/2015 đi vào HĐSX. Hiện đã xây dựng cơ bản xong nhà xưởng và một số hạng mục phụ trợ, đang tiến hành nhập khẩu máy móc, thiết bị để lắp đặt
41 | 7 | Công ty CP Giống cây trồng Trung ương | Chế biến và bảo quản hạt giống | Chế biến và bảo quản hạt giống |  | Việt Nam | KCN Đồng Văn I | 06221000175 Lần đầu: 27/5/2014 | 10.000 tấn/năm |  | 150187 |  | 30418 | [10 empty] | 2016-03-01 |  |  |  |  | Dự kiến tháng 9/2015 đi vào HĐSX. Hiện đã xây dựng xong phần thô nhà xưởng, đang tiến hành hoàn thiện và chuẩn bị lắp đặt máy móc, thiết bị
42 | 8 | Công ty TNHH Hà Nội Maruito | Sản xuất và gia công các loại nguyên liệu và sản phẩm sợi | Sản xuất và gia công các loại nguyên liệu và sản phẩm sợi |  | Nhật Bản | KCN Đồng Văn II | 062043000196 Lần đầu: 16/10/2014 | 10 tấn/năm | 3 |  |  | 6030 | 60 | [9 empty] | 2015-11-01 |  |  |  |  | Dự kiến tháng 10/2015 đi vào HĐSX. Hiện đang lựa chọn xong nhà thầu và chuẩn bị khởi công cuối tháng 03/2015
43 | 9 | Công ty TNHH Dệt Đài Nguyên (Việt Nam) | Sản xuất, gia công và kinh doanh se sợi, dệt kim và sản phẩm may mặc | Sản xuất, gia công và kinh doanh se sợi, dệt kim và sản phẩm may mặc |  | Đài Loan | KCN Đồng Văn II | 062043000186 Lần đầu: 16/7/2014 | Sợi cotton: 3.498 tấn/năm; Sợi nhân tạo: 4.435 tấn/năm; Sợi tổng hợp: 2.054 tấn/năm; Vải bò (100%cotton và pha trộn) : 5,03 triệu mét/năm. | 150 |  |  | 238713 | 668 | [9 empty] | 2015-10-11 |  |  |  |  | Dự kiến tháng 11/2015 đi vào HĐSX. Hiện đang tiến hành đầu tư xây dựng nhà xưởng và khoan giếng nước.
44 | 10 | Công ty CP dược phẩm Hoa Linh Hà Nam | SX thuốc, dược phẩm, dược liệu | SX thuốc, dược phẩm, dược liệu |  | Việt Nam | KCN Đồng Văn I | 06221000176 Lần đầu: 21/5/2014 |  |  | 200000 |  | 30000 | 392 | [9 empty] | 2015-12-01 |  |  |  |  | Dự kiến tháng 12/2015 đi vào HĐSX. Hiện đã xây dựng xong phần thô nhà xưởng, đang tiến hành hoàn thiện và chuẩn bị lắp đặt máy móc, thiết bị.
45 | 11 | Công ty CP Greenfeed Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam | SX thức ăn chăn nuôi | SX thức ăn chăn nuôi |  | Hồng Kông | KCN Đồng Văn II | 06212000181 Lần đầu: 20/6/2014 | 150.000 tấn/năm | 23.341 |  |  | 50000 | 150 | [9 empty] | 2016-01-01 |  |  |  |  | Dự kiến tháng 12/2015 đi vào HĐSX. Hiện đang xây dựng nhà xưởng
46 | 12 | Công ty TNHH nông nghiệp Tâm Việt | SX thức ăn chăn nuôi | SX thức ăn chăn nuôi |  | Việt Nam | Cụm Tây Nam thành phố Phủ Lý | 06221000197 Lần đầu: 20/11/2014 | 100.000 tấn/năm |  | 130993 |  | 30000 | [10 empty] | 2016-01-01 |  |  |  |  | Dự kiến tháng 12/2015 đi vào HĐSX. Hiện đã san lấp xong mặt bằng, đang tiến hành xây dựng nhà xưởng, dự kiến hoàn thành công tác xây dựng trong tháng 10/2015
47 | 13 | Công ty TNHH KMW Việt Nam | Sản xuất thiết bị điện tử | Sản xuất thiết bị viễn thông sử dụng vô tuyến điện; sản xuất thiết bị đèn LED chiếu sáng |  | Hàn Quốc | KCN Đồng Văn I | 061023000045 Lần đầu: 04/02/2015 | Thiết bị viễn thông sử dụng vô tuyến điện: 220.000 sản phẩm/năm; Đèn LED: 380.000 sản phẩm/năm | 100 | 0 |  | 301456 | 3253 | [14 empty] | Đang đầu tư xây dựng 01 nhà xưởng diện tích 12,000m2 và một số hạng mục phụ trợ. Dự kiến tháng 9/2015 hoàn thành đi vào hoạt động
48 | 14 | Công ty TNHH JungWoo Việt Nam | Sản xuất thiết bị điện tử | Sản xuất, gia công và lắp ráp các linh kiện ĐTDĐ; Sản xuất, gia công các loại khuôn mẫu dùng trong sản xuất ĐTDĐ |  | Hàn Quốc | KCN Đồng Văn I | 062043000208 Lần đầu: 15/05/2015 | 31 triệu sp/năm | 1,2 | 0 |  | 0 | 27 | [14 empty] | Đang lắp đặt thiết bị máy móc; dự kiến tháng 7/2015 đi vào hoạt động.
49 | 15 | Công ty TNHH DS Đồng Văn | Sản xuất, gia công và lắp ráp các linh kiện điện thoại di động; Sản xuất và gia công NC (Numerical control) | Sản xuất, gia công và lắp ráp các linh kiện điện thoại di động; Sản xuất và gia công NC (Numerical control) |  | Hàn Quốc | KCN Đồng Văn I | 062043000209 Lần đầu: 15/05/2015 | 200 triệu sp/năm | 1.54 | 0 |  | 0 | 305 | [14 empty] | Đang lắp đặt thiết bị máy móc; dự kiến tháng 7/2015 đi vào hoạt động.
50 | 16 | Công ty TNHH Jungang Industry Việt Nam | SX, gia công và lắp ráp các linh kiện ĐTDĐ; gia công các loại lớp phủ Teflon, lớp phủ bề mặt, phun phủ, tráng phủ và gia công bề mặt máy móc và linh kiện máy móc | SX, gia công và lắp ráp các linh kiện ĐTDĐ; gia công các loại lớp phủ Teflon, lớp phủ bề mặt, phun phủ, tráng phủ và gia công bề mặt máy móc và linh kiện máy móc |  | Hàn Quốc | KCN Đồng Văn I | 062023000210 Lần đầu: 18/05/2015 | 35 triệu sp/năm | 0.73 | 0 |  | 0 | 23 | [14 empty] | Đang lắp đặt thiết bị máy móc; dự kiến tháng 8/2015 đi vào hoạt động.
51 | 17 | Công ty TNHH Mico Tech Việt Nam | Sản xuất, gia công in tăm-pông (in PAD), khắc Laser | Sản xuất, gia công in tăm-pông (in PAD), khắc Laser | Hàn Quốc | Hàn Quốc | KCN Đồng Văn I | 062023000211 Lần đầu: 18/05/2015 | 200 triệu sp/năm | 0.4 |  |  |  | 29 | [14 empty] | Đang lắp đặt thiết bị máy móc; dự kiến tháng 7/2015 đi vào hoạt động.
52 | 18 | Công ty CP cơ khí và VLXD Phú Nguyễn | SX các sp đúc, cơ khí chế tạo, khung thép tiền chế | SX các sp đúc, cơ khí chế tạo, khung thép tiền chế |  | Việt Nam | Cụm CN Tây Nam Thành phố Phủ Lý | 06221000100 Lần đầu: 30/12/2010 ĐC lần đầu: 12/09/2013 |  |  | 45123 |  | 11622 | 165 | [9 empty] | 2015-01-08 |  |  |  |  | Đã xây dựng xong được 01 nhà xưởng khoảng 3000 m2. Dự kiến tháng 8/2015 đi vào hoạt động
53 | 19 | Công ty CP bê tông dự ứng lực Hà Nam | Sản xuất máy biến áp, chế tạo, gia công cơ khí, thiết bị điện | Sản xuất máy biến áp, chế tạo, gia công cơ khí, thiết bị điện |  | Việt Nam | Cụm CN Tây Nam Thành phố Phủ Lý | 06221000200 Lần đầu: 28/01/2015 |  |  | 47497 |  | 17000 | [10 empty] | 2015-01-07 |  |  |  |  | Đang tiến hành san lấp mặt bằng, chuẩn bị đầu tư xây dựng. Dự kiến tháng 12/2015 đi vào hoạt động sản xuất
54 | 20 | Công ty TNHH NPI Việt Nam | Sản xuất linh kiện điện tử (khung màn hình, tấm dẫn sáng ĐTDĐ) | Sản xuất linh kiện điện tử (khung màn hình, tấm dẫn sáng ĐTDĐ) |  | Hàn Quốc | KCN Hoà Mạc | 062043000199 Lần đầu: 15/12/2014 | 35 triệu sp/năm | 2.4 | 0 |  | 10000 | [10 empty] | 27/12/2015 |  |  |  |  | Đã cơ bản hoàn thành công tác xây dựng và đang tiến hành lắp đặt máy móc, thiết bị, dự kiến đến tháng 7/2015 sẽ đi vào hoạt động
55 | 21 | Công ty TNHH Dynaox Việt Nam | SX linh kiện máy văn phòng | SX linh kiện máy văn phòng |  | Hồng Kông | KCN Hoà Mạc | 062043000205 Cấp ngày: 14/04/2015 | 230 tấn/năm | 1 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 15/10/2015 |  |  |  |  | Đang lắp đặt máy móc thiết bị. Dự kiến tháng 8/2015 đi vào hoạt động sản xuất
56 | 22 | Công ty TNHH Afix Việt Nam | SX tem nhãn, tấm dán | SX tem nhãn, tấm dán |  | Nhật Bản | KCN Đồng Văn II | 062023000169 Lần đầu: 24/01/2014 | 12 triệu sp/năm | 1.5 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 2014-01-08 |  |  |  |  | Đã nhập khẩu xong máy móc, thiết bị, chuẩn bị tiến hành lắp đặt và sẽ hoàn thành đi vào sx trong tháng 08/2015
57 | 23 | Công ty TNHH Gentherm Việt Nam | SX các sp điều hòa ôtô | SX các sp điều hòa ôtô |  | CHLB Đức | KCN Đồng Văn II | 062043000177 Lần đầu: 23/5/2014 | 6,74 triệu linh kiện/năm | 15 | 0 |  | 37498 | [10 empty] | 2016-03-01 |  |  |  |  | Đã cơ xây dựng xong nhà xưởng, đến nay đã hoàn thành khoảng 80% công tác XD, dự kiến đến tháng 8/2015 sẽ hoàn thành xd và tiến hành lắp đặt máy móc, thiết bị. Đến tháng 11/2015 sẽ vận hành sx

## DS DA chap thuạn và đi vào HĐ .
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CHẤP THUẬN VÀ ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
TT |  | Tên doanh nghiệp, dự án | Dự án | Mục tiêu dự án | Loại hình | Quốc tịch | Địa điểm | GCNĐT; VB chấp thuận đầu tư | Công suất đăng ký theo dự án | Tổng vốn đầu tư |  | Tổng vốn đầu tư (Triệu đồng) | Diện tích được giao (m2) | Số lao động (người) | Ước Giá trị SXCN (theo giá CĐ 2010) | 6 tháng 2014 |  |  |  | Cả năm 2014 |  |  |  | Thời điểm hoàn thành cam kết | Thời gian đi vào hoạt động thực tế | Thời hạn dự án | Sản phẩm dự kiến 2013 |  | Tình hình thực hiện
[10 empty] | Triệu USD | Triệu VNĐ |  |  |  |  | Uớc sản lượng | Đơn giá (1000 đ) | Giá hiện hành | GT SXCN theo giá CĐ 2010 (Tr.đ) | Uớc sản lượng | Đơn giá | Giá hiện hành | GT SXCN CĐ2010 (tr.đ) |  |  |  | ĐVT | Số lượng
I |  | 04 DA NGOÀI KCN
1 | 1 | Công ty TNHH Phú Hiền | Xây dựng cửa hàng xăng dầu Phú Hiền | Cửa hàng xăng dầu | Trong nước | Việt Nam | Kinh doanh xăng dầu | 154/UBND-CT ngày 28/01/2015 | 216 nghìn lít xăng/năm; 264 nghìn lít dầu/năm | 0 | 4606 | 216 nghìn lít xăng/năm; 264 nghìn lít dầu/năm | 2000 | 12 | Số 53/TTr-SKHĐT ngày 16/01/2015 | 154/UBND-CT ngày 28/01/2015 | [7 empty] | Tháng 11/2015 |  |  |  |  | Dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ đầu tháng 5/2015
2 | 2 | Công ty TNHH May Đức Hạnh | Nhà máy sản xuất may mặc | Sản xuất hàng may mặc | Trong nước | Việt Nam | Sản xuất hàng may mặc | 342/UBND -CT ngày 04/3/2015 | 1,872 triệu sản phẩm | 0 | 81225 | 1,872 triệu sản phẩm | 37220 | Tháng 4/2015 | 149/TTr-SKHĐT ngày 12/02/2015 | 342/UBND -CT ngày 04/3/2015 | [7 empty] | Tháng 4/2015 |  |  |  |  | Dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 4/2015
3 | 3 | Công ty CP SƠn Hải | Xưởng sản xuất vật liệu xây dựng | Sản xuất VLXD | Trong nước | Việt Nam | Xây dựng xưởng sản xuất vật liệu xây dựng | Số 260/UBND-KHTH ngày 10/02/2015 | 27000 tấn bột đá; 4,5 triệu viên gạch bê tông và các sản phẩm vật liệu xây dựng khác |  | 25600 | 8734 | 8734 | 70 | Số 78/TTr-SKHĐT ngày 22/01/2015 | Số 260/UBND-KHTH ngày 10/02/2015 | [7 empty] | Quý II/2015 |  |  |  |  | Dự án đã đi vào hoạt động sản xuất KD từ tháng 4/2015
4 | 4 | Nhà máy sản xuất bột đá | Công ty TNHH Vận tải thủy nội địa và xếp dỡ Châu Sơn | Cụm CN Nam Châu Sơn | Trong nước | Việt Nam | Sản xuất bộ đá | Số 259/UBND-KHTH ngày 10/02/2015 | 70000 tấn bột đá |  | 16676 | 5999 | 5999 | 50 | Số 129/TTr-SKHĐT ngày 09/02/2015 | Số 259/UBND-KHTH ngày 10/02/2015 | [7 empty] | Quý II/2015 |  |  |  |  | Đang đầu tư xây dựng
II |  | 01 DA TRONG KCN ĐANG LÀM THỦ TỤC THÔI KHÔNG THỰC HIỆN DỰ ÁN
5 | 1 | Công ty TNHH Công nghiệp Toàn Hưng Hà Nam | Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu và chế tạo phụ tùng ô tô, xe máy, máy móc, điện cơ, điện tử | Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu và chế tạo phụ tùng ô tô, xe máy, máy móc, điện cơ, điện tử |  | Đài Loan | KCN Đồng Văn II | 062043000142 Lần đầu: 30/01/2013 | SP từ cao su: 13,716 triệu sp/năm; phụ tùng xe máy: 3,084 triệu sp/năm | 3 |  |  | 18000 | 180 | [9 empty] | 2014-02-01 |  |  |  |  | Dự kiến tháng 10/2015 đi vào HĐSX. Hiện đã xây dựng cơ bản xong nhà xưởng